附件：

佛山市南海区城市升级三年行动计划实施项目汇总表（2012-2014年）

第一部分：市级统筹项目

| 一、市级统筹南海区参与项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要内容（规划、方案） | 用地（㎡） | 资金(万元) |  |  | 时间进度 | 责任组长、责任小组 | 备注 |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |  |
| （一）组团中心提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组团中心交通改善工程 | 建设完善静态交通设施，优化重要区域交通组织、改善拥堵点和重要交叉口交通疏导方案，提升和改造重要交通节点（火车站、汽车站、公交枢纽等）环境和景观，设置和更新交通标识标牌，进一步提升和完善公共自行车系统，智能交通的建设和完善 |  | 30000 |  |  | 2014年底 | 责任组长：单云（总工） 责任小组：市交通运输局、市公安局交警支队、佛山新城管委会、禅城区政府、南海区政府 |  |  |
|  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
|  | 市农贸市场改造升级 | 对全市200多家有证的农贸市场进行改造升级，逐步实现我市（顺德区除外）农贸市场空间布局合理化、设施建设标准化、管理秩序规范化、培育发展有序化的总体目标 |  | 5000(补贴资金,市场改造升级所需资金以市场开办者自行解决为主，对验收合格的市场，财政给予一定补贴) |  |  | 2012年6月完成40家示范点建设；2013年6月全面推进完成；2013年底完成验收复查 | 责任组长：谷办才(副局长) 责任小组：市工商局，各区政府，市经贸局、国资委、市国土规划局、住建管理局、财政局、卫生局、公安局、公安消防局、农业局、安监局、物价局，农贸市场业主 |  |  |
|  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |
| （二）交通基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨道交通工程 | 佛肇城际轨道——加快征地拆迁工作，积极配合辖区内建设工作，争取按时通车 | 925亩 | 100900 |  |  | 2013年底 | 责任组长：李烈佩（副局长，总协调），刘涛根（南海区区委常委、常务副区长，征地拆迁），霍平（三水区副区长，征地拆迁），梁育辉（广东城际副总经理，项目建设） 责任小组：市交通运输局、南海区政府、三水区政府、广东珠三角城际轨道交通有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 50450 | 50450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 佛山市城市轨道交通二号线工程一期工程——深入研究地铁建设与土地开发捆绑发展方案后，专题报市政府后启动建设;2012年市本级出资金额为工可编制费用（已纳入财政预算安排） |  | 1544590 |  |  | 目前处于工可前期阶段 | 责任组长：（林剑伟副主任，总协调），李烈佩（副局长，总协调），赵新文（市铁投董事长，项目建设） 责任小组：市国资委，市交通运输局、市铁投集团、市佛山新城管委会、禅城区、南海区政府 |  |  |
|  |  |  |  | 1495 | 50000 | 150000 |  |  |  |  |
|  |  | 佛山市城市轨道交通三号线工程——深入研究地铁建设与土地开发捆绑发展方案后，专题报市政府后启动建设;2012年市本级出资金额为工可编制费用（已纳入财政预算安排） |  | 3436400 |  |  | 目前处于工可前期阶段 | 责任组长：（林剑伟副主任，总协调），李烈佩（副局长，总协调），赵新文（市铁投董事长，项目建设） 责任小组：市国资委，市交通运输局、市铁投集团、市佛山新城管委会、禅城区、南海区政府、顺德区政府 |  |  |
|  |  |  |  | 1495 | 50000 | 150000 |  |  |  |  |
|  | 高速公路工程 | 广三高速扩建——长28.8公里,双向8车道高速公路扩建 | 39.6公顷 | 179000 （至2010年完成投资108380） |  |  | 2013年 | 责任组长：胡拯民（公路局局长，总协调）刘涛根（南海区副区长，征地拆迁），霍平（三水区副区长，征地拆迁） 责任小组：佛山市交通运输局、广三高速公路扩建工程管理处、南海区政府、三水区政府 |  |  |
|  |  |  |  | 23540 | 23540 |  |  |  |  |  |
|  |  | 佛开高速扩建——长32.8公里双向8车道高速公路扩建 | 62.61公顷 | 272164 （至2010年完成投资151748） |  |  | 2012年 | 责任组长：李烈佩（副局长，总协调），冯永康（禅城区区委常委，征地拆迁），刘涛根（南海区区委常委、常务副区长，征地拆迁），林胜初（顺德区政务委员，征地拆迁），李思清（佛开项目负责人，项目建设） 责任小组：佛山市交通运输局、佛开高速公路扩建工程管理处、禅城区政府、南海区政府、顺德区政府 |  |  |
|  |  |  |  | 60208 |  |  |  |  |  |  |
|  | 禅西大道工程 | 禅西大道一、二期工程——一期长10.7公里,二期长7公里，双向6～8车道 | 100.7公顷 | 336400 （一期151400，二期185000） |  |  | 2013年底 | 责任组长：李烈佩（副局长，总协调），冯永康（禅城区区委常委，征地拆迁），刘涛根（南海区区委常委、常务副区长，征地拆迁），林胜初（顺德区政务委员，征地拆迁），周爱国（市路桥总经理，项目建设） 责任小组：市路桥建设有限公司、市交通运输局，禅城区政府、南海区政府、顺德区政府 |  |  |
|  |  |  |  | 61000 | 60730 |  |  |  |  |  |
|  |  | 禅西大道北延线——省立项，以便解决用地指标。打通禅桂中心北出口，原决策委确实由南海区负责实施，市予适当补助，建议市补助30%（约3亿元）。已完成预可编制并通过评审，工可前期工作现正由市路桥公司移交南海业主，继续推进 |  | 100000 |  |  | 2012年完成工可上报工作，同步展开设计工作。2013年动工 | 责任组长：李烈佩（副局长，总协调），刘涛根（南海区区委常委、常务副区长，项目建设及征地拆迁） 责任小组：南海区政府，市交通运输局 |  |  |
|  |  |  |  | 3000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |
|  | 绿景路工程 | 绿景路东路（南海大道—桂澜路）——全长约900米，双向六车道。该项目总投资市区出资比例为3：7，市共出资3600万元。目前处于前期阶段，2012年动工 |  | 12000 |  |  | 2012年动工 | 责任组长：单云（总工，总协调），冯永康（禅城区区委常委，征地拆迁及项目建设），刘涛根（南海区区委常委、常务副区长，征地拆迁） 责任小组：市交通运输局、禅城区政府、南海区政府 |  |  |
|  |  |  |  | 850 | 5600 | 5550 |  |  |  |  |
|  | 禅城至高明快速路 | 包括一环西延线一期龙湾大桥项目和樵高路快速化改造项目，其中龙湾大桥项目长4公里,双向8车道，樵高路快速化项目长8公里，双向6车道（樵高路项目由南海区和市路桥公司负责，总造价7.92亿元，3.23亿元由市出资，4.69亿元由南海区出资） | 18.9公顷 （樵高路快速化项目用地需下阶段明确） | 171900 |  |  | 龙湾大桥项目2013年完成，樵高路快速化项目2014年完成 | 责任组长：李烈佩（副局长，总协调），冯永康（禅城区区委常委，征地拆迁），刘涛根（南海区区委常委、常务副区长，征地拆迁），周爱国（市路桥总经理，项目建设） 责任小组：市路桥建设有限公司，禅城区政府、南海区政府，佛山市交通运输局 |  |  |
|  |  |  |  | 30800 | 36820 | 20300 |  |  |  |  |
|  | 魁奇路东、西延线工程 | 魁奇路东延线工程——长约10公里，双向8车道，其中一期市决策委确定补助5亿元，建议二期征地拆迁费用属地负责，其余费用由市区分担，市路桥公司负责建安费50%（约8亿元），禅城、南海区各负责25% | 50.5公顷 | 320700 （一期134700，二期186000） |  |  | 一期2012年建成,二期2012年开展前期工作 | 责任组长：李烈佩（副局长，总协调），冯永康（禅城区区委常委，征地拆迁），刘涛根（南海区区委常委、常务副区长，征地拆迁），林胜初（顺德区政务委员，征地拆迁），周爱国（市路桥总经理，项目建设） 责任小组：禅城区、南海区、顺德区政府，市交通运输局、市路桥公司 |  |  |
|  |  |  |  | 57000 | 20000 | 30000 |  |  |  |  |
| （三）绿化和景观提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路（武广铁路、广珠铁路、广珠城际线）生态景观林带 | 根据《关于建设生态景观林带构建区域生态安全体系的意见》（粤府〔2011〕101号）要求，两侧1公里内可视范围林（山）地进行造林绿化，建设森林生态景观；经城镇、厂区、农用地两侧20至50米范围，形成3至5个层次的绿化景观带 | 2861亩（武广铁路） | 3479（武广铁路）（资金只包含工程建设费用，不含租用或征用土地费用） |  |  | 2014年初见成效 2015年完成 | 责任组长：周春生（市绿委办主任、市农业局副局长 责任小组：市绿委办、沿线各区政府、市交通运输局 |  |  |
|  |  |  |  | 870 | 870 | 870 |  |  |  |  |
|  | 高速公路（广湛高速、广梧高速、二广高速）生态景观林带 | 根据《关于建设生态景观林带构建区域生态安全体系的意见》（粤府〔2011〕101号）要求，两侧1公里内可视范围林（山）地进行造林绿化，建设森林生态景观；经城镇、厂区、农用地两侧20至50米范围，形成3至5个层次的绿化景观带 | 17864亩 | 21723（资金只包含工程建设费用，不含租用或征用土地费用，广佛高速7500，佛开高速6380，广三高速7843） |  |  | 2012年前建成示范段，2014年初见成效，2015年完成 | 责任组长：周春生（市绿委办主任、市农业局副局长 责任小组：市绿委办、市交通运输局、沿线各区政府 |  |  |
|  |  |  |  | 5289 | 8300 | 8300 |  |  |  |  |
|  | 北江、西江堤岸外沿线生态景观林建设 | 营造20至50米景观林带和沿线山体1公里可视范围的山体进行林相改造，构建江河沿岸生态廊道 | 72369亩 | 23679（资金只包含工程建设费用，不含租用或征用土地费用） |  |  | 2014年初见成效 2015年完成 | 责任组长：周春生（市绿委办主任、市农业局副局长 责任小组：市绿委办、沿线各区政府 |  |  |
|  |  |  |  | 5920 | 5920 | 5920 |  |  |  |  |
|  | 城市绿道网和社区绿道工程 | 南海区城市绿道网和社区绿道工程——按照《佛山市城市绿道网建设规划（2011—2020）》实施南海区城市绿道网，约190公里城市绿道和12个社区绿道示范区 |  | 10000 |  |  | 2012年 | 责任组长：何锦珠（区环境运输和城市管理局常务副局长） 责任小组：南海区政府 |  |  |
|  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| （四）城乡环境整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空气污染控制 | 南海发电一厂有限公司2X20万千瓦机组脱硝工程 |  | 10000 |  |  | 2013年底完成 | 责任组长：梁康（区环境运输和城市管理局常务副局长） 责任小组：南海区政府、市经贸局、市环保局 |  |  |
|  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | 内河涌整治 | 汾江河佛山一中至航道局段（东岸）综合整治工程（主要对汾江河佛山一中至航道局段东岸长约1km河岸进行综合整治） |  | 45000 |  |  | 2013年10月完成 | 责任组长：卢建华（禅城区委常委、常务副区长）、陈建良（南海区内河涌办主任） 责任小组：禅城、南海区政府，市水务局 |  |  |
|  |  |  |  | 20000 | 25000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 东鄱北闸到奇槎水闸综合整治工程（主要对奇槎涌鄱阳北闸到奇槎水闸段约1.6km进行综合整治） |  | 3500 |  |  | 2014年6月完成 | 责任组长：卢建华（禅城区委常委、常务副区长）、陈建良（南海区内河涌办主任） 责任小组：禅城、南海区政府，市水务局 |  |  |
|  |  |  |  | 10000 | 15000 | 10000 |  |  |  |  |
| 小计：14 项。 其中组团中心提升工程2 项；交通基础设施工程6项；绿化和景观提升工程4项；城乡环境整治2项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、市级统筹南海负责项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要内容（规划、方案） | 用地（㎡） | 资金(万元) |  |  |  | 时间进度 | 责任组长、责任小组 | 备注 |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |  |  |
| （一）组团中心提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金融城广场及下沉隧道建设 |  |  | 170000 |  |  |  | 2012年主体完成，2013年完善，2014年完成 | 责任组长：吴富标（区交通建设集团有限公司总经理） 责任小组：区交建集团、环境运输和城市管理局（市政）、公资办、国土城建和水务局（规划） |  |  |
|  |  |  |  | 57000 | 57000 | 56000 |  |  |  |  |  |
|  | 南海千灯湖特色步行街区 | 按照《佛山市中心区特色步行街区规划研究》实施，综合百货购物、休闲、娱乐等 | 规模20公顷 | 2000 由区统筹 |  |  |  | 2014年底 | 责任组长：李柏添（桂城街道办事处副主任） 责任小组：桂城街道 |  |  |
|  |  |  |  | 670 | 670 | 660 |  |  |  |  |  |
|  | 平洲玉器城特色步行街区（平东玉器街改造二期） | 按照《佛山市中心区特色步行街区规划研究》实施，以玉器购物、休闲功能为主，兼具会展、娱乐、办公等相关功能 | 150亩 | 20000 |  |  |  | 2012年启动，2014年主体完成 | 责任组长：张厚祥（桂城街道党工委委员、办事处副主任） 责任小组：桂城街道 |  |  |
|  |  |  |  | 6700 | 6700 | 6600 |  |  |  |  |  |
|  | 听音湖片区水利及相关工程 | 调蓄湖工程、新开河涌工程、吉水涌扩建、吉水站扩容工程 |  | 51800 |  |  |  | 2012年完成一期，2014年基本完成 | 责任组长：黄永坚（区国土城建和水务局常务副局长） 责任小组：区国土城建和水务局（水务）、西樵镇 |  |  |
|  |  |  |  | 17300 | 17300 | 17200 |  |  |  |  |  |
|  | 南海区人民医院整体搬迁项目 |  | 300亩 | 150000 |  |  |  | 2012年启动，2014年主体完成 | 责任组长：梁志忠（南海人民医院院长） 责任小组：南海人民医院、区卫生和人口计划生育局（卫生） |  |  |
|  |  |  |  | 50000 | 50000 | 15000 |  |  |  |  |  |
|  | 区行政服务中心迁建项目 |  |  | 25000 |  |  |  | 2012年启动，2014年完成 | 责任组长：区志星（区公资办主任） 责任小组：区公资办、行政服务中心 |  |  |
|  |  |  |  | 8400 | 8400 | 8200 |  |  |  |  |  |
|  | 南海博物馆 |  | 58亩 | 11500 |  |  |  | 2013年完成 | 责任组长：谭国洪（区文体旅游局常务副局长） 责任小组：区文体旅游局（文化旅游）、西樵镇 |  |  |
|  |  |  |  | 2750 | 2750 |  |  |  |  |  |  |
|  | 南海会馆 |  | 270亩 | 100000 |  |  |  | 2012年启动，2014年完成 | 责任组长：黄颂华（西樵镇副镇长） 责任小组：樵山公司、西部管委会、区公资办、西樵镇 |  |  |
|  |  |  |  | 34000 | 34000 | 32000 |  |  |  |  |  |
| （二）交通基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新型公共交通系统系统试验段 | 全长14.265km |  | 487711 |  |  |  | 2012年启动，2014年贯通，2015年运营 | 责任组长：张江（区环境运输和城市管理局常务副局长） 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、桂城街道 |  |  |
|  |  |  |  | 162500 | 162500 | 162711 |  |  |  |  |  |
|  | 国道G321南海段改造 | 长14.2公里，双向6车道 | 33.7 | 75600 |  |  |  | 2012年 | 责任组长：阮伟军（区公路局局长） 责任小组：南海区政府、佛山市交通运输局，市公路局，区公路局 |  |  |
|  |  |  |  | 75600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 佛山一环与广佛高速里水立交项目 | 本项目计划2012年完成前期立项及勘察设计等工作，目前准备启动 |  | 30000 |  |  |  | 2013年动工 | 责任组长：谭明（区征拆办主任） 责任小组：南海区政府、佛山市交通运输局，市公路局，区公路局 |  |  |
|  |  |  |  | 7500 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |
| （三）绿化和景观提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 广佛新干线（一期）绿化工程 | 按照《佛山市道路建设规划管理规定》的六级道路标准实施绿化，全长约9km |  | 1100 |  |  |  | 2012年完成 | 责任组长：李绍棠（大沥镇副镇长） 责任小组：大沥镇 |  |  |
|  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大沥镇广佛路道路提升改造 | 江夏立交至镇政府段，全长约3.3 km |  | 1855.6 |  |  |  | 2012年启动，2014年完成 | 责任组长：王志高（大沥镇委委员） 责任小组：大沥镇 |  |  |
|  |  |  |  | 620 | 620 | 615.6 |  |  |  |  |  |
|  | 金溪河一河两岸（美景桥-一环桥）岸线整治 | 北岸1.5km，南岸2.28km |  | 7500 |  |  |  | 2012年启动，2013年完成 | 责任组长：陈丽华（里水镇副镇长） 责任小组：里水镇 |  |  |
|  |  |  |  | 3750 | 3750 |  |  |  |  |  |  |
|  | 佛山水道沥桂新城区段滨河景观工程 | 岸线长度约3公里，近期建设范围建议桂和大桥、佛山“一环”、海八路及北岸滨河路围合区域，近期景观建设重点内容：两岸滨河绿带建设和堤岸生态化改造，千灯湖北延节点公园，打通汾江河与千灯湖水轴的联系（结合《佛山市城市滨河景观建设规划指引》） |  | 34500 （其中岸堤3000，绿化18000，南岸公园建设13500） |  |  |  | 2012年启动，2014年完成 | 责任组长：刘浩文（区国土城建和水务局常务副局长） 责任小组：区国土城建和水务局（规划、水务），环境运输和城市管理局（市政），桂城街道办，大沥镇 |  |  |
|  |  |  |  | 11500 | 11500 | 11500 |  |  |  |  |  |
|  | 虫雷岗公园改造及魁星阁建设 |  |  | 2500 |  |  |  | 2012年启动，2013年主体完成2014年完善 | 责任组长：李柏添（桂城街道办副主任） 责任小组：桂城街道、区公资办、环境运输和城市管理局（市政） | 2500万元仅为魁星阁的投资 |  |
|  |  |  |  | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  |
|  | 千灯湖公园改造提升（包括千灯湖迎宾广场建设） | 建设千灯湖迎宾广场，以及对千灯湖公园出入口综合整治、景观提升、树种结构调整等 | 27公顷 | 39000 |  |  |  | 2012年启动，2013年主体完成，2014年完善 | 责任组长：卢锦雄（桂城街道办事处副主任） 责任小组：桂城街道 |  |  |
|  |  |  |  | 19500 | 19500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5A级西樵山国家旅游风景名胜区创建 |  |  | 15000 |  |  |  | 2013年完成 | 责任组长：谭国洪（区文体旅游局常务副局长） 责任小组：区文体旅游局（文化旅游）、西樵镇 |  |  |
|  |  |  |  | 7500 | 7500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 怡海公园（佛山涌南北岸及南海一品风情美食街 | 标识、绿地、设施 |  | 500 |  |  |  | 2012年启动，2013年主体完成，2014年完善 | 责任组长：李柏添（桂城街道办事处副主任） 责任小组：桂城街道、区环境运输和城市管理局（市政）、国土城建和水务局（水务） |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市对外主要道路衔接口景观提升（包括海怡大桥周边绿地公园） | 按照《佛山市对外主要道路衔接口规划指引》实施，扩建绿地，设置小品和标志性雕塑等。 |  | 500 |  |  |  | 2012年启动，2013年主体完成，2014年完善 | 责任组长：李柏添（桂城街道办事处副主任） 责任小组：桂城街道、区环境运输和城市管理局（市政） |  |  |
|  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 广佛地铁出入口绿化景观提升 | 包括桂城地铁虫雷岗站、南桂东站、千灯湖站出入口的装饰工程、绿化工程、市政工程、园建工程等 | 4500 | 500 |  |  |  | 2012年底 | 责任组长：李柏添（桂城街道办事处副主任） 责任小组：桂城街道 |  |  |
|  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）城乡环境整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内河涌整治 | 汾江河（谢叠立交桥至沙尾立交段）堤围综合整治、桂城平洲中心公园水系、南部新城新开河涌、大洲河（联安片）、红河高新产业聚集基地河涌、香基河、雅遥水道、官山水系、西樵锦湖片区水系等综合整治工程，采取清淤、护岸、绿化等措施，共48宗，总长度约为182.15km（按照《佛山市水务发展“十二五”规划》） |  | 164310 |  |  |  | 2014年底初见成效，2015年完成 | 责任组长：陈建良（区内河涌办主任） 责任小组：南海区政府、市水务局 |  |  |
|  |  |  |  | 41100 | 41100 | 41100 |  |  |  |  |  |
|  | 汾江河持续改善和深化治理 | 持续稳定和深化改善汾江河的水质，针对主河道和内河涌区别定位、区别整治，主河道以削减氨氮、总磷为目标，内河涌以削减COD为目标（按照《汾江河持续改善和深化治理工作方案》） |  | 159359.18 |  |  |  | 2013年完成 | 责任组长：陈建良（区内河涌办主任） 责任小组：南海区政府、市水务局 |  |  |
|  |  |  |  | 80000 | 79359.18 |  |  |  |  |  |  |
| 小计： 23项。 其中组团中心提升工程8项；交通基础设施工程3项；绿化和景观提升工程10项；城乡环境整治2 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分：南海区区级重点项目（共39项）

| 序号 | 项 目 | 主要内容（规划、方案） | 规模 | 资金 （万元） | 年度计划 |  |  | 责任单位、责任小组、督办单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| （一）交通基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文华路北延线 | 全长约4.5公里，路基宽度36米 |  | 54000 | 建设 | 建设 | 建设 | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、大沥镇 |  |
| 2 | 珠江大桥放射线二期（南海段） | 全长5.5公里 |  | 73980 | 建设 | 建设 | 完成—— | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、大沥镇 |  |
| 3 | 桂澜路北延线 | 全长3.8km |  | 100000 | 建设 | 建设 | 建设 | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 区环境运输和城市管理局（交通）、大沥镇、里水镇 |  |
| 4 | 南九复线工程 | 全长11.5公里，路基宽度37.5米 |  | 164517 | 基本完成 | 完善 | —— | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、西樵镇、九江镇 |  |
| 5 | 橹尾撬大桥工程 | 全长1.373公里，桥梁宽度60米 |  | 23710 | 完成 | —— | —— | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、桂城街道 |  |
| 6 | 三山南桥重建工程 | 全长1.65公里，桥梁宽度43米 |  | 18427 | 建设 | 完成 |  | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、桂城街道 |  |
| 7 | 崇民西路工程 | 全长3.16公里，路基宽度69米 |  | 47373 | 完成 |  |  | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、西樵镇 |  |
| 8 | 丹灶物流中心道路改善工程一期 | 主线全长4.782km，连接线全长1.60km，路基宽24.5米 |  | 13770 | 启动 | 建设 | 完成 | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、丹灶镇 |  |
| 9 | 九江大道 | 全长10.509公里，路基宽度55米 |  | 61100 | 完成 | —— | —— | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、九江镇 |  |
| 10 | 九江进港路 | 全长2.914km，路基宽18m及28m |  | 30000 | 建设） | 基本完成） | 完善） | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、九江镇 |  |
| 11 | 樵山大道 | 全长0.69公里，道路控制宽度120m |  | 30000 | 启动 | 完成 | —— | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、西樵镇 |  |
| 12 | 西岸庆云大道、东西大道工程 | 全长约10公里 |  | 16418 | 启动 | 建设 | 完成 | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、西樵镇 |  |
| 13 | 禅西大道北延线 | 主线长约2.15 km，道路控制宽度60m |  | 53632 | 启动 | 建设 | 建设 | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、罗村街道 |  |
| 14 | 博爱路及博爱大桥 | 全长10.25KM（含东平水道）路基宽60米 |  | 146000 | 启动 | 建设 | 建设 | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、 丹灶镇 狮山镇 |  |
| 15 | 季华路西延线（物流中心—樵金路） | 全长7.34 KM，路基宽60米 |  | 177200 | 启动 | 建设 | 建设 | 牵头单位：区环境运输和城市管理局 责任小组：区环境运输和城市管理局（交通）、丹灶镇、西樵镇 |  |
| 16 | 广珠铁路丹灶货场 |  | 795亩 | 45500 | 启动 | 建设 | 建设 | 督办单位：广铁集团、丹灶镇、区公资办 |  |
| 17 | 桂城水厂迁移 |  | 38万m3/d |  | 已启动 | 建设 | 完成 | 督办单位：南海发展股份有限公司、区公资办 |  |
| （二）文化特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 中国龙舟示范基地—丹灶比赛中心 | 龙舟竞赛设施、环湖栈道、人工湿地 |  | 5000 | 建设 | 完成 |  | 牵头单位：区文体旅游局 责任小组：区文体旅游局、丹灶镇 |  |
| 19 | 南海中凯文化创意商务园区项目 |  | 50.4亩 | 110000 | 启动 | 建设 | 初见成效 | 督办单位：中凯文化集团、区金融办 |  |
| 20 | 西樵山“梦工场”影视城、酒店 |  | 450亩，酒店105亩 | 140000 | 启动 | 建设 | 初见成效 | 督办单位：《叶问》系列电影出品人、西樵镇 |  |
| 21 | 南海文化艺术创意社区（39度艺术空间） |  | 98.6亩 | 3000 | 启动 | 建设 | 主体完成 | 督办单位：区文体旅游局（文化）、区公资办、桂城街道 |  |
| 22 | 西岸旅游产业园 |  | 8500亩 | 600000 | 启动 | 建设 | 初见成效 | 督办单位：广东中旅、西樵镇 |  |
| （三）绿化和景观提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 里水河一河三岸（富寿桥-里水桥）岸线整治 |  | 1km | 4500 | 启动 | 完成 | —— | 牵头单位：里水镇 责任小组：里水镇 |  |
| 24 | 广佛高速公路（南海段） | 沿线景观整治 13km×2 |  | 5200 | 启动 | 建设 | 完成 | 责任单位：省高速公路公司，南海区政府 |  |
| 25 | 佛开高速（沙头至九江段） | 沿线景观整治 13km×2 |  | 5200 | 启动 | 建设 | 完成 | 责任单位：省高速公路公司，南海区政府 |  |
| 26 | 广三高速（大沥雅瑶至三水段） | 沿线景观整治 22km×2 |  | 8800 | 启动 | 建设 | 完成 | 责任单位：省高速公路公司，南海区政府 |  |
| （四）产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 金谷光电产业社区 |  | 330亩 | 100000 | 完成一期 | 启动二期 | 二期前期工作 | 督办单位：昭信集团、桂城街道 |  |
| 28 | 瀚天科技城 |  | 180亩 | 40000 | 二期 | 三期 | 四期 | 督办单位：佛山市瀚天科技电子城投资有限公司、桂城街道办 |  |
| 29 | 广佛智城一期 |  | 190亩 | 250000） | 建设 | 基本 完成 | 完善 | 督办单位：佛山市广佛智城商业投资有限公司、大沥镇 |  |
| 30 | 福田汽车项目 |  | 815.86亩 | 240000 | 启动 | 建设 | 初见成效 | 督办单位：福田汽车集团、里水镇 |  |
| 31 | 广东省新材料产业基地 |  | 1000亩 | 200000 | 启动 | 建设 | 初见成效 | 督办单位：新材料龙头企业、里水镇 |  |
| 32 | 广东省新光源产业化示范基地（含华南国际电光源灯饰城） |  | 1500亩 | 400000 | 完成灯饰城建设 | 基地建设 | 初见成效 | 督办单位：新光源龙头企业、罗村街道 |  |
| 33 | 牙科设备生产基地 |  |  | 100000 | 建设 | 建设 | 初见成效 | 督办单位：牙科设备企业、罗村街道 |  |
| 34 | 一汽-大众汽车项目有限公司 |  | 年产30万辆轿车 | 1333700 | 启动 | 建设 | 一期完成 | 督办单位：一汽-大众汽车集团、狮山镇 |  |
| 35 | 九江酒厂南国酒镇产业基地 |  | 100亩 | 45000 | 启动 | 建设 | 初见成效 | 督办单位：九江酒厂有限公司、九江镇 |  |
| 36 | 九江医疗无纺布产业基地 |  | 110亩 | 30000 | 启动 | 建设 | 初见成效 | 督办单位：纺织企业、九江镇 |  |
| 37 | 中国南方生物医药城 |  | 6000亩 | 300000 | 启动 | 建设 | 初见成效 | 督办单位：中科院广州分院、大沥镇 |  |
| 38 | 九江金属材料物流园 |  | 2000亩 | 200000 | 启动 | 建设 | 完成 | 督办单位：钢铁物流企业、九江镇 |  |
| 39 | 南海九江欧浦钢铁国际采购物流中心及总部基地项目 |  | 300亩 | 200000 | 启动 | 建设 | 初见成效 | 督办单位：广东欧浦钢铁物流股份有限公司、九江镇 |  |