2014年佛山市南海区“三旧”改造项目

投资推介会实施方案

为贯落实区委、区政府“中枢两翼，核心带动”发展战略，展示我区良好的发展态势及优越的投资环境，加快推进“三旧”改造工作，推动城镇化建设，鼓励与引导社会资本积极参与城市升级提升，促进投资，确保经济持续快速发展，区政府决定举办“2014年南海区三旧改造项目投资推介会”（以下简称“推介会”）。为抓紧做好各项筹备工作，特制定本实施方案。

一、目的和意义

以科学发展观为指导，通过举办推介会，推介我区“三旧”改造项目及经营性用地项目，创新招商投资方式，充分展示出我区的区位、环境和健康的土地市场优势，让广大客商加深对南海土地市场，特别对城市更新（“三旧”改造）的了解，增强客商在我区投资兴业的信心；进一步拓宽我区城市建设的筹资渠道，吸引更多国内外资本投资，推动项目建设进度，发挥投资拉动作用，确保我区经济持续平稳较快发展，进一步加快我区现代化城市的建设。

二、活动安排

（一）举办时间：3月21日上午，会期半天。

（二）举办地点：南海体育馆。

（三）具体安排：详见附件1。

三、推介项目重点

本次投资推介项目主要为条件比较成熟的“三旧”改造项目和经营性用地项目，其中“三旧”改造项目涵盖旧城镇、旧厂房、旧村庄改造，聚焦“灯湖中轴”、“佛山西站”，“官山人家” 三大城市更新区域，突出区域改造、工业提升改造、节能减排企业和片区整治改造、农村旧物业改造和旧村改造等重点领域。

四、组织机构

为加强组织协调，区政府决定成立2014年佛山市南海区“三旧”改造项目投资推介会组委会（以下简称“组委会”），组委会下设办公室及专责工作小组，办公室设在区“三旧”改造工作办公室，协调各专责小组筹备工作。

（一）组委会

主  任：郑灿儒（区委副书记、区长）

副主任：蔡汉全（政务委员）

成  员：高小勇（区委办、区府办）

伍慧英（区经济和科技促进局）

林  健（区国土城建和水务局）

刘浩文（区国土城建和水务局）

黄文富（区国土城建和水务局）

郭树洪（市公安局南海分局）

李飞雄（市公安局南海分局交警大队）

唐赛光（桂城街道）

冯纯祥（九江镇）

黄颂华（西樵镇）

杨景刚（丹灶镇）

李兴强（狮山镇）

刘宗阳（大沥镇）

黄庆添（里水镇）

（二）组委会办公室

主  任：高小勇（兼）

副主任：简陆芽（区国土城建和水务局副局长）

（三）专责工作小组

1.会务组

牵头单位：区委办（区府办）、区三改办。

成    员：区国土城建和水务局（国土）、南海区房地产业协会、区经济和科技促进局（经贸）等单位选派有关人员组成。

主要职责：编制大会议程安排；会议场馆安排和布置；车辆组织；会议资料发放，请柬、嘉宾证、工作人员证等证件印发；区、镇（街道）领导和专家的邀请和落实工作；落实房地产协会代表和投资商代表发言；现场接待签到；编制会议费用预算等。

2.项目组

牵头单位：区三改办。

成    员：区公资办、金融办及各镇（街道）三改办、经济和科技促进局等单位选派有关人员组成。

主要职责：项目的准备工作和落实；协调各镇（街道）和项目单位客商的邀请；落实重点片区代表发言；大会推介项目的收集、审查、选定、统计和跟踪落实；大会推介项目的编撰和印制；组织项目推介会。

3.宣传组

牵头单位：区委宣传部、区三改办。

成    员：镇（街道）三改办等单位选派有关人员组成。

主要职责：编制大会宣传方案，组织宣传资料和确定宣传标语；制作宣传视频；宣传资料上网；起草领导讲话稿、大会主持辞；邀请新闻媒体参加报道，组织协调新闻采访活动；撰写新闻通稿和大会总结等材料；聘请会议司仪；会议期间周边环境布置。

4.安全交通卫生组

牵头单位：市公安局南海分局、区卫生和计划生育局（卫生）、市公安局南海分局交警大队。

主要职责：负责会议期间会场的安全保卫工作，现场医疗、道路交通管理工作等。

各分组工作安排详见附件2，请各有关单位于3月7日前将专责小组人员名单报送组委会办公室（通过区政府政务网发送至“三改办”端口，联系人：郭新光，联系电话：86369122）。

五、会议规模及布展

（一）会议规模

计划组织出席本次活动的总人数约400人，其中：区、镇（街道）及相关部门领导约40人，投资客商和项目单位代表约320人，记者及工作人员约40人。

（二）会场布展

计划设置全区“三旧”改造概况、金融C区、三山新城、听音湖片区及各镇（街道）共12个展区，每个展区设置专题展板及专职人员作项目推介。

六、筹备事项

（一）落实推介项目

经区三改办审定同意的推介项目，在3月14日前组织项目单位完成推介资料，并落实推介代表。

（二）嘉宾邀请

由会务组统一制作请柬和回执，负责邀请区、镇（街道）及有关部门领导等嘉宾；投资客商和项目单位由各镇（街道）和区公资办负责邀请。

（三）宣传工作

区委宣传部会同区三改办组织市各级及部分市外新闻媒体全力配合广为宣传，镇（街道）、区有关部门支持配合编制本次活动有关宣传资料。

（四）活动费用

活动费用由区三改办推介会专项经费列支。

附件：1.推介会活动计划安排表

2.2014年佛山市南海区“三旧”改造项目投资推介会工作任务分解表

附件1

推介会活动计划安排表

| 序号 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9∶00—9∶30 | 嘉宾签到 |
| 2 | 9∶30—9∶40 | 播放宣传视频 |
| 3 | 9∶40—9∶50 | 郑灿儒区长致辞 |
| 4 | 9∶50—10∶00 | 蔡汉全政务委员介绍推介项目情况 |
| 5 | 10∶00—10∶10 | 佛山市南海区房地产业 协会代表发言 |
| 6 | 10∶10—10∶15 | 规划部门代表介绍 三大区域改造规划情况 |
| 7 | 10∶15—10∶35 | 重点推介片区代表发言（“三山新城”、“听音湖”）（每位代表发言限时约10分钟） |
| 8 | 10∶35—12∶00 （分散进行） | 进行项目推介（现场共设置9个项目推介摊位，进行项目推介时，各镇（街道）和公资办需落实1-2名推介代表，进行项目推介和洽谈） |

附件2

2014年佛山市南海区“三旧”改造

项目投资推介会工作任务分解表

| 时 限 | 任 务 | 牵头单位 | 协助单位 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月22日前 | 落实执行公司 | 区府办 |  | 区三改办 | 姚晓辉 |
| 2月25日前 | 制定现场布置方案 | 区府办 | 体育馆 | 区三改办 | 姚晓辉 |
|  | 设计制作邀请函 | 区府办 | 区三改办 | 执行公司 | 姚晓辉 |
|  | 移交项目资料设计公司制作展板汇编 |  |  | 区三改办 | 郭新光 |
|  | 确定媒体宣传方案 | 区委宣传部 | 区三改办 | 新闻办 | 贝馨梅 简陆芽 |
| 3月7日前 | 确定邀请领导和嘉宾范围以及名单 | 区府办 | 区住建局 区委统战部区工商联 区经贸局 | 区三改办 | 高小勇 黄文富 |
| 3月10日前 | 区府办主持召开协调会 | 区府办 | 区三改办 |  | 高小勇 |
|  | 制定活动现场环境卫生工作方案 | 区府办 | 桂城街道 | 桂城市政 桂城城管 |  |
|  | 制定安全保卫预案 | 区府办 | 区公安分局 | 桂城派出所 |  |
|  | 制定交通管理预案 | 区府办 |  | 区公安分局 交警大队 |  |
|  | 制定消防应急预案 | 区府办 | 区体育局 （体育馆） | 区消防大队 | 魏 伟 |
|  | 制定医疗应急预案 | 区府办 |  | 区卫生部门 |  |
| 3月12日前 | 落实参加项目企业及人员名单 | 区三改办 |  | 区公资办、镇（街道）三改办 | 姚晓辉 郭新光 |
|  | 落实房产开发商、建筑行业、设计勘察装饰企业嘉宾 | 区住建部门 |  | 区房地产业协会、区建筑行业协会、区设计勘察装饰行业协会 | 黄伟瑜 麦志光 |
|  | 落实台商嘉宾 | 区统战部 |  | 台商协会 | 会长 |
|  | 落实南海商会嘉宾 | 区工商联 |  | 南海商会 | 工商联主席、会长 |
|  | 落实中小企业嘉宾 | 区经贸部门 |  | 区中小企业协会 | 会长 |
|  | 落实行业协会嘉宾 | 区经贸部门 |  | 各行业协会 | 伍慧英 |
|  | 送达邀请函 | 区府办 | 区三改办 | 区公资办、镇（街道）三改办 | 张铁武 姚晓辉 |
| 3月14日前 | 完成项目汇编、宣传展板、指示牌 | 区三改办 |  | 执行公司 | 姚晓辉 郭新光 |
| 3月20日 | 展位搭建、现场布置、落实供电保障 | 区三改办 | 体育馆 | 执行公司 | 姚晓辉 |
|  | 布展各项工作检查 | 区府办 |  | 执行公司 | 高小勇 |
|  | 现场检查布展、消防安全、清洁卫生 | 区府办 | 执行公司 | 区三改办 | 姚晓辉 郭新光 |
| 3月21日 上午 | 主要领导嘉宾接待 | 区府办 |  | 区三改办 | 张铁武 |
|  | 参加项目来宾接待 |  |  | 区公资办、镇（街道）三改办 | 镇（街道）三改办主任 |
|  | 现场活动流程跟进 | 区府办 | 执行公司 | 区三改办 | 姚晓辉 |
|  | 媒体记者接待、采访跟进 | 区委宣传部 |  | 区三改办、区土地交易中心 | 林小香 |
|  | 活动现场安全跟进 |  |  | 区三改办 | 郭新光 |
|  | 现场安全保卫工作 |  |  | 桂城派出所 |  |
|  | 现场交通管理工作 |  |  | 区公安分局 交警大队 |  |
|  | 展场维护跟进 |  |  | 执行公司 |  |
| 3月21日 下午 | 撤展 |  |  | 执行公司 |  |